Додаток 2

до місцевої комплексної

Програми «Освіта Грунщини

у 2025-2027 роках»

Напрями діяльності та заходи місцевої комплексної програми

«Освіта Грунщини у 2025-2027 роках»

| № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання | виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| І. Освіта дітей дошкільного віку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти шляхом запровадження і розвитку різних форм здобуття дошкільної освіти | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, дошкільні навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Запровадження і розвиток різних форм здобуття дошкільної освіти |
| 1.2 | Забезпечення обов’язкового охоплення дошкільною освітою дітей шостого року життя | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, дошкільні навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | 100% охоплення дітей шостого року життя дошкільною освітою |
| 1.3. | Забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, дошкільні навчальні заклади | Місцевий бюджет | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.4. | Забезпечення проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, дошкільні навчальні заклади | Місцевий бюджет | 5.0 | 8.0 | 10.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.5. | Створення умов для використання освітнього порталу для педагогічних працівників, забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вихователів у міжкурсовий період. Забезпечення проведення та участі в обласних науково-методичних заходах (семінарів, тренінгів, практикумів, конференцій, майстер-класів) для забезпечення безперервної післядипломної освіти | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів | Державний бюджет | 8.0 | 10.0 | 12.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 2.Матеріально-технічний розвиток дошкільних навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням: дитячими меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем, тощо | 2025 - 2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Інші джерела | 60.0 | 80.0 | 100.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 2.2 | Забезпечення необхідним обладнанням найпростішого укриття учасників освітнього процесу | 2025-2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Інші джерела | 30.0 | 40.0 | 50.0 |  | Підвищення безпеки учасників навчального процесу |
| 2.3. | Придбання обладнання для харчоблоків (їдалень) закладів дошкільної освіти | 2025-2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет | 40.0 | 80.0 | 120.0 |  | Покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу |
| 2.4. | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів дошкільної освіти | 2025-2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет Інші джерела | 30.0 | 60.0 | 90.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 2.5. | Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання для закладів дошкільної освіти | 2025-2027 | Виконавчий комітет сільської ради Відділ освіти, молоді та спорту | Інші джерела | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 2.6. | Обладнання приміщень та території закладів освіти технічними засобами відео-спостереження: -ЗДО «Пролісок» - В’язівська філія - Рибальська філія | 2025-2027 | Виконавчий комітет сільської ради Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет | 8.0 6.0 8.0 | 6.0 6.0 6.0 |  |  | Реалізація належного рівня безпеки та охорони приміщень закладів |
| 2.7 | Забезпечення закладів освіти альтернативними джерелами електроенергії - ЗДО «Барвінок» -ЗДО «Пролісок» - В’язівська філія - Рибальська філія | 2025-2026 | Виконавчий комітет сільської ради Відділ освіти, молоді та спорту | Інші джерела | 22.0 18.0 - - | 12.0 12.0 |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| - Модернізація навчальної бази закладів дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкція системи теплопостачання ЗДО «Барвінок» ЗДО «Пролісок» | 2025-2026 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет Інші джерела | 70.0 | 60.0 360 | 360 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3.2. | Реконструкція системи водопостачання та водовідведення Рибальська філія ЗДО «Пролісок» | 2025 | Виконавчий комітет сільської ради Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет Інші джерела | 40.0 32.0 |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
|  | Усього за розділом І |  |  | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | 8.0 140.0 282.0 | 10.0 229.0 554.0 | 12.0 223.0 560.0 |  |  |
| ІІ. Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація змісту та підвищення якості шкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Трансформація закладів освіти у відповідність до вимог Закону України «Про освіту: - реорганізація Грунського та Куземинського ліцеїв у Грунську та Куземинську гімнації; - реорганізація ЗДО «Пролісок», шляхом приєднання до Куземинської гімнації; - реорганізація шляхом приєднання Грунського МНВК до Грунської гімназії | 2026 2027 2027 | Виконавчий комітет сільської ради Відділ освіти, молоді та спорту Навчальні заклади | Місцевий бюджет |  | 10.0 | 120.0 30.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.2 | Розширення мережі інклюзивних груп (класів) у закладах загальної середньої освіти | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів | У межах кошторисних призначень |  |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.3 | Кадрове забезпечення закладів освіти корекційними педагогами, асистентами вчителі | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів | Державний бюджет Місцевий бюджет | 88.0 30.0 | 96.0 30.0 | 96.0 30.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.4. | Створення умов для використання освітнього порталу для педагогічних працівників, забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період. Забезпечення проведення та участі в обласних науково-методичних заходах (семінарів, тренінгів, практикумів, конференцій, майстер-класів) для забезпечення безперервної післядипломної освіти | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів | Державний бюджет | 18.4 | 20.0 | 21.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.5. | Упровадження в закладах загальної середньої освіти електронних журналів, щоденників | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів | Інші джерела | 14.0 | 16.0 | 18.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.6. | Укладання Угоди про співпрацю з «Центром професійного розвитку педагогічних працівників» Чернеччинської сільської ради | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  | Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників |
| 1.7 | Забезпечення закладів загальної середньої освіти доступом до Інтернету швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів | Місцевий бюджет | 24.0 | 36.0 | 48.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 2. Матеріально-технічний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Грунському ліцеї (корпус 1) | 2026 | Виконавчий комітет сільської ради | Державний бюджет |  | 530.0 |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 2.2. | Капітальний ремонт харчоблоку Грунського ліцею | 2026-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, Адміністрація закладу | Державний бюджет Інші джерела | 400.0 | 800.0 |  |  | Модернізація матеріальної бази закладу освіти |
| 2.3 | Поточний ремонт покрівлі корпусу №3 Грунського ліцею | 2025 | Виконавчий комітет сільської ради | Інші джерела | 330.0 |  |  |  | Модернізація матеріальної бази шкільних їдалень |
| 2.4 | Оснащення їдалень закладів середньої освіти сучасним технологічним та холодильним обладнанням | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, Адміністрація закладу | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | 100.0 50.0 50.0 | 100.0 70.0 70.0 | 100.0 100.0 70.0 |  | Модернізація матеріальної бази шкільних їдалень |
| 2.5 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти | 2025-2027 | Виконавчий комітет сільської ради | Місцевий бюджет Інші джерела | 20.0 300.0 | 40.0 600.0 | 60.0 400.0 |  | Створення належних безпекових умов |
| 2.6 | Забезпечення закладів освіти альтернативними джерелами електроенергії | 2025-2027 | Виконавчий комітет сільської ради | Місцевий бюджет Інші джерела | 20.0 60.0 | 20.0 40.0 | 20.0 40.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3. Модернізація навчальної бази загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Субвенція обласного бюджету Місцевий бюджет Інші джерела | 180.0 40.0 40.0 | 200.0 60.0 60.0 | 220.0 80.0 80.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3.2. | Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною, навчальною, науково-популярною та довідковою літературою | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Державний бюджет Інші джерела | 52.0 20.0 | 66.0 20.0 | 78.0 20.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3.3 | Забезпечення закладів освіти з інклюзивним навчанням засобами корекційного навчання для дітей з особливими освітніми потребами | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Державний бюджет Інші джерела | 120.0 20.0 | 120.0 30.0 | 140.0 40.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3.4 | Створення та облаштування ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Державний бюджет Інші джерела | 50.0 90.0 | 50.0 100.0 | 50.0 100.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3.5 | Забезпечення архітектурної доступності закладів освіти (облаштування пандусами, поручнями, кнопками виклику, системою візуальної, звукової, тактильної інформації,) | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 10.0 40.0 | 10.0 60.0 | 10.0 80.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3.6. | Придбання спортивного інвентарю для загальноосвітніх навчальних закладів | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 40.0 40.0 | 60.0 60.0 | 80.0 80.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 4. Забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участь в обласних олімпіадах, науково-методичних заходах, конкурсах професійної майстерності педагогічних працівників | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 16.0 | 20.0 | 25.0 |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |
| 4.2 | Організація проведення заходів із військово-патріотичного виховання. Залучення дітей та учнівської молоді до виховної системи «Сокіл» («Джура») | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 6.0 | 10.0 | 15.0 |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |
| 4.3 | Організація та проведення заходів національно-патріотичного, військово-патріотичного, громадянського виховання дітей та молоді; військово-професійної орієнтації молоді, у тому числі із залученням представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових Збройних Сил України, представників інших силових структур | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 16.0 | 20.0 | 25.0 |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |
| 4.4 | Організація та проведення заходів дозвілля та зайнятості дітей під час літніх канікул у тому числі у співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |
| 4.5 | Створення умов для реалізації Все-українського проєкту «Пліч-о-пліч», зокрема спортивних змагань «Шкільні ліги» | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 26.0 10.0 | 30.0 20.0 | 35.0 20.0 |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |
| 4.6. | Забезпечення кадрового та матеріально-технічного функціонування шкільних автобусів | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 460.0 | 480.0 | 520.0 |  | Збільшення відсотка учнів сільських шкіл, які підвозяться шкільними автобусами до місця навчання та у зворотному напрямку |
| 4.7. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів; дітей пільгових категорій 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Державний бюджет Місцевий бюджет | 480.0 270.0 | 540.0 290.0 | 560.0 300.0 |  | Забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти |
| 4.8 | Модернізація методичної та матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсного центру, у тому числі придбання корекційного та реабілітаційного обладнання | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, Керівник ІРЦ | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | 180.0 27.0 60.0 | 140.0 20.0 60.0 | 160.0 30.0 60.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 4.9 | Облаштування захисної споруди ІРЦ засобами, що забезпечують їх доступність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, Керівник ІРЦ | Місцевий бюджет Інші джерела | 80.0 270.0 | 50.0 90.0 | 50.0 30.0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 5. Створення умов для якісного психологічного супроводу навчально-виховного процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Міжшкільний огляд – конкурс на кращий психологічний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів | Щорічно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
| 5.2. | Оснащення психологічних кабінетів відповідно до Положення про психологічний кабінет | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Інші джерела | 38.0 | 22.0 | 24.0 |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
| 5.3. | Підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби щодо навичок першої психологічної допомоги та базової підтримки дітей та дорослих | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
| 5.4 | Впровадження профілактичних заходів щодо протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти, запобігання самогубствам та само-ушкодженням, а також заходів, спрямованих на розвиток у підлітків життєвих навичок із протидії булінгу в освітньому середовищі | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
| 5.5 | Навчання практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти сучасним підходам щодо надання допомоги дітям, молоді та їх рідним і скерування за потреби на спеціалізовані програми допомоги | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Інші джерела | 15.0 | 15.0 | 15.0 |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
| 5.6 | Впровадження заходів регіонального проєкту «Завжди поруч» | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
| 5.7 | Забезпечення навчання керівників закладів освіти із впровадження політик підтримки психічного здоров'я для всіх учасників освітнього процесу | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
|  | Усього за розділом ІІ |  |  | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | 1268.4 1315.0 1497.0 | 2662.0 1436.0 1363.0 | 1425.0 1638.0 1177.0 |  |  |
| ІІІ. Підвищення ефективності діяльності закладів освіти з питань роботи з обдарованими здобувачами освіти (в рамках Програми «Молода генерація Сумщини 2023-2027роки») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення в закладах освіти цільового моніторингу розвитку обдарованих здобувачів освіти (запит на освітні послуги, професійна само визначеність тощо) | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту Навчальні заклади | У межах кошторисних призначень |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |
| 1.2 | Створення організаційно – педагогічних умов для навчання та розвитку інтелектуально- обдарованих учнів початкових класів | 2025- 2027 | Відділ освіти, молоді та спорту Навчальні заклади | У межах кошторисних призначень |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |
| 1.3 | Удосконалення існуючих та створення нових STEM-лабораторій для навчання обдарованих здобувачів освіти | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту. Навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 18.0 50.0 | 1 9.0 50.0 | 20.0 50.0 | Придбання конструкторів для проведення занять з робототехніки, обладнання для проведення навчальних досліджень з фізики, хімії, біології, географії, астрономії |  |
| 1.4. | Придбання ноутбуків, інтерактивних дошок, принтерів, мультимедійних проекторів для роботи «Центру дозвілля та розвитку дитини» | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет Інші джерела | 40.0 60.0 | 38.0 60.0 | 38.0 60.0 | Матеріальне забезпечення філії Грунського ліцею «Центр дозвілля та розвитку дитини» |  |
| 1.5. | Призначення винагороди обдарованим здобувачам освіти (за результатами участі конкурсних змаганнях районного, обласного, всеукраїнського значення) | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту Грунська сільська рада | Місцевий бюджет | 10.0 | 15.0 | 20.0 | Стимулювання та адресна підтримка обдарованих здобувачів освіти громади |  |
| 1.6. | Призначення винагороди педагогічним працівникам, які підготували в закладах освіти переможців конкурсних змагань між обдарованими здобувачами (районні, обласні, всеукраїнські змагання та конкурси) | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту Грунська сільська рада | Місцевий бюджет | 20.0 | 30.0 | 40.0 | Створення матеріального заохочення |  |
|  | Усього за розділом ІІІ. |  |  | Місцевий бюджет Інші джерела | 88.0 110.0 | 212.0 110.0 | 118.0 110.0 |  |  |
| ІУ. Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечення діяльності «Центру дозвілля та розвитку дитини» - філії Грунського ліцею імені Андрія Діхтяренка | 2025 - 2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 92.0 | 100.0 | 120.0 |  | Збільшення кількості дітей та учнівської молоді, охоплених позашкільною освітою |
| 1.2 | Розширення мережі гуртків спортивно-технічного, інформаційно-технічного профілів в закладах позашкільної освіти | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, | Інші джерела | 18.0 | 20.0 | 22.0 |  | Удосконалення роботи позашкільних закладів освіти |
| 1.3. | Придбання туристичного спорядження для занять туристичних гуртків та проведення туристичних заходів | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Інші джерела | 18.0 | 22.0 | 30.0 |  | Удосконалення матеріально-технічної бази туристичних гуртків |
| 1.4. | Розроблення та реалізація соціально-освітніх проектів національно-патріотичного, природоохоронного краєзнавчого, художньо-естетичного спрямування (проведення конференцій, інтелектуальних ігор, квестів) | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Інші джерела | 40.0 | 52.0 | 64.0 |  | Формування в дітей та учнівської молоді активної громадянської позиції, залучення їх до вирішення актуальних питань життєдіяльності місцевих громад |
| 1.5 | Організація та проведення заходів дозвілля та зайнятості дітей, у тому числі у співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, | Інші джерела | 28.0 | 28.0 | 28.0 |  | Формування в дітей та учнівської молоді активної громадянської позиції |
| 1.6. | Придбання спортивного інвентарю та спортивної форми для спорядження молодіжних команд для участі в змаганнях | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, | Інші джерела | 48.0 | 60.0 | 72.0 |  | Удосконалення матеріально-технічної бази спортивного напрямку |
| 1.7. | Забезпечення проведення міжшкільних заходів нагородами та призами | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 14.0 | 15.0 | 16.0 |  | Підтримка та розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей |
|  | Усього за розділом ІУ |  |  | Місцевий бюджет Інші джерела | 106.0 152.0 | 115.0 182.0 | 136.0 216.0 |  |  |
| V. Створення умов для професійного зростання педагогічних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участь в обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 14.0 | 15.0 | 16.0 |  | Підтримка та розвиток творчого потенціалу вихователів ЗДО |
| 1.2 | Проведення конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників «Учитель року». | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 24.0 | 25.0 | 26.0 |  | Підтримка та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників |
| 1.3. | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до замовлень, їх освітніх потреб та інтересів (у тому числі з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами) | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | У межах кошторисних призначень |  |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 1.4. | Здійснення навчально-методичного супроводу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет | 14.0 | 15.0 | 16.0 |  | Підтримка та розвиток творчого потенціалу вчителів-новаторів |
| 1.5 | Забезпечення психологічної підтримки педагогічних працівників та консультування їх з питань, пов’язаних з освітнім процесом | Щорічно, 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 14.0 40.0 | 15.0 40.0 | 16.0 40.0 |  | Створення умов для якісного психологічного супроводу |
|  | Усього за розділом У |  |  | Місцевий бюджет Інші джерела | 66.0 40.0 | 70.0 40.0 | 74.0 40.0 |  |  |
| УІ. Створення безпечного освітнього середовище в закладах освіти в умовах воєнного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проводити тренування вихованців, учнів та працівників щодо правил поводження під час повітряних тривог, евакуації, перебування у сховищі/укритті. | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Створення безпечного простору та освітнього середовища для перебування дітей і працівників. |
| 1.2. | Будівництво найпростішого укриття для учасників освітнього процесу - Грунський ліцей (200 місць) - Куземинський ліцей (100 місць) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту, | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | 100.0 100.0 | 3000.0 200.0 200.0 | 1500.0 150.0 150.0 |  | Створення належних безпекових умов |
| 1.3. | Забезпечити облаштування безпечного простору у закладах освіти громади (укриття/сховища): - Поточні ремонти - Придбання обладнання та матеріалів | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 50.0 50.0 | 20.0 60.0 | 20.0 50.0 |  | Створення безпечного простору та освітнього середовища для перебування дітей і працівників. |
| 1.4. | Здійснити превентивні заходи щодо мінної безпеки (інформування учнів, спільні заходи із залученням ДСНС). | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Створення безпечного простору та освітнього середовища для перебування дітей і працівників. |
| 1.5 | Обслуговування тривожних кнопок та відео спостереження у навчальних закладах | 2025-2027 | Відділ освіти, молоді та спорту, навчальні заклади | Місцевий бюджет Інші джерела | 25.0 10.0 | 30.0 12.0 | 35.0 36.0 |  | Створення безпечного простору в освітньому середовищі |
| 1.6 | Обладнання приміщень та території закладів освіти технічними засобами відео-спостереження | 2025-2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет Інші джерела | 20.0 30.0 | 20.0 30.0 | 20.0 30.0 |  | Створення належних безпекових умов |
| 1.7 | Огородження території закладу | 2025-2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет Інші джерела | 50.0 50.0 | 30.0 30.0 | 60.0 40.0 |  | Створення належних безпекових умов |
| 1.8 | Встановлення у приміщеннях закладів освіти стаціонарних металодетекторів | 2025-2027 | Виконавчий комітет Відділ освіти, молоді та спорту | Місцевий бюджет Інші джерела |  | 40.0 100.0 | 60.0 100.0 |  | Створення належних безпекових умов |
|  | Усього за розділом УІ |  |  | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | 245.0 240.0 | 3000.0 340.0 482.0 | 1500.0 345.0 406.0 |  |  |
|  | Усього за програмою |  |  | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | 1276.4 1960.0 2321.1 | 5672.0 2402.0 2731.0 | 2937.0 2534.0 2509.0 |  |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  | 5557.5 | 10805.0 | 7980.0 |  |  |